###### DZIAŁ III

###### Wzór umowy

UMOWA Nr ……/2010

zawarta w dniu .................... roku pomiędzy ..............., reprezentowanym  przez  .................. w osobach:

- ……………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej  części umowy “Zamawiającym”,

a   ….…………………………………………………………………………………………….

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego ………………………………………………….

reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

Strony zawierają umowę w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39) dla zadania pn. RENOWACJA ZABYTKOWEGO PARKU I SYSTEMU WODNEGO PARKU W MAŁEJ WSI, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który został rozstrzygnięty dnia ......................2010 r.

§ 1

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku i systemu wodnego parku w Małej Wsi „ –

W ramach w/w zadania Wykonawca przewiduje następujące roboty:

- Porządkowe i pielęgnacyjne istniejącej roślinności w tym:

  - karczowanie drzew o średnicy pnia średnio 21-30cm (wycinka sanitarna),

  - karczowanie drzew o średnicy pnia średnio 21-30cm (wycinka kompozycyjna),

  - trzebież selekcyjna ( ze względów sanitarnych) drzewiastych samosiewów,

  - trzebież selekcyjna ( ze względów kompozycyjnych) drzewiastych samosiewów,

  - ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków (wycinka sanitarna),

  - ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków (wycinka

  - kompozycyjna),

  - wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,31-0,50 m w celu przesadzenia,

  - sadzenie drzewa (przeznaczonego do posadzenia) na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość : 1,0/0,7 m,

  - zabiegi pielęgnacyjne i odmładzające drzew o średnicy pni średnio 21-30 cm,

  - proste zabiegi lecznicze drzew ( o średnicy pni średnio 31-40 cm),

  - leczenie specjalistyczne drzew (średnio o średnicy pni 31-40cm),

  - wywożenie dłużyc i karp po wycince, na odległość do 2 km,

  - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu,

  - oczyszczenie terenu po terenie dawnego dworu i wywiezienie zanieczyszczeń na odległość do 1,0 km,

  - transport gruzu z rozbiórek przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km.

2.Rewaloryzacja układu wodnego w parku zabytkowym, obejmująca następujące roboty:

I. roboty związane z doprowadzalnikiem i rowami – łącznikami, w tym:

  - ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia,

  - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm,

  - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm,

  - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu ( drobne gałęzie, korzenie, kora) ze spaleniem na miejscu,

  - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

  - wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m,

  - przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III,

  - plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów,

  - wycięcie płatów darniny z transportem na odległość 0,5 km,

  - transport darniny,

  - darniowanie skarp na płask z humusem lub bez humusu,

  - wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm,

  - wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – za każde dalsze 5 cm grub.,

  - wykonanie bruku o grubości 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach,

  - wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o śred. 10 cm,

  - odmulenie koparko – odmularkami cieków o szer. dna do 0,8m.grubość warstwy odmulanej 30 cm,

  - rozplantowanie urobku po mech. odmuleniu cieku o szerok. Dna do 0,8 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy namułu 30 cm.

      - roboty ziemne i umocnieniowe na stawach, w tym:

      - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm.,

      - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36cm,

      - oczyszczanie skarp i dna stawów z karpiny, gałęzi i innych zanieczyszczeń stałych oraz plastikowych, szklanych itp. do utylizacji – przyjęto jak oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu ( drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem,

      - wykopy oraz przekopy o gł do 3 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 - 0,60 m3 w gr. Kat I-II,

      - przemieszczenie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl. do 10 m,

      - przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych – za każde rozp. 10m przem. w zakresie pow. 30 do 60m,

      - plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr kat I-III,

      - wykonywanie narzutu kamiennego w płotkach plecionych bez podkładu z faszyny – krata  płotka 1,0x1,0m,

      - obsianie skap w ziemi urodzajnej,

      - pompowanie wody ze stawów pompami spalinowymi,

      - roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – stawy.

III.  budowle, w tym:

- rozbiórka 2 szt. przepustów,

- ręczny wykop pod ławę i podsypkę piaskową pod rurociągi przepustów oraz pod przyczółki,

- wykonanie podsypki z piasku o gr 5 cm, jako podsypki wyrównującej pod ławę betonową pod przewody przepustów,

- przepusty rurowe – ławy fundamentowe, betonowe,

- przepusty rurowe – rury betonowe  o śr. 50 cm,

- izolacja zewnętrzna powierzchni rur żelb. o śred. 500mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno – I warstwa,

- zasypanie przepustów dowiezionym kruszywem dobrze zagęszczalnym spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym i ubijakami,

- przyczółki przepustów murowane z bloczków betonowych o gr. muru – 38 cm,

- tynkowanie przyczółków jw. Przyjęto jak tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zw. III kat.

- izolacje przeciwwilgociowe przyczółków jw. powłokowo bitumiczne wykonywane na zimno jednowarstwowe,

- wykonywanie przyczółków kamienno- betonowych z ozdobnym licem kamiennym,

- wykonanie spoinowania murów kamiennych jw.,

- wykonanie nawierzchni brukowej na podsypce cementowo- piaskowej i na geosiatce podnoszących nośność nasypu nad przepustami jw.,

- remont i wzmocnienie zaprawą klejową typu ATLAS istniejących przyczółków kamienno – betonowych na mostku M-5 oraz wyrobienie krzywizn w stylu istniejących na przepuście M-1,

- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno dwuwarstwowe – płyta żelbetowa istniejąca na mostku M-5,

- wykonanie podsypki piasku o gr. 5 cm pod umocnienie brukiem kamiennym w dnie i na skarpach w obrębie przepustów i mostków, zastawka poniżej prożku,

- wykonanie podsypki z piasku do poz. jw. – dodatek za dalsze 5 cm grubości,

- wykonanie bruku o gr. 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach i w dnie rowów- łączników w obrębie przepustów i mostów,

- ustroje niosące mostów drewnianych – wybudowanie dźwigarów gł. stalowych z dwuteownika,

- ustroje niosące mostów drewnianych – wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych stężeniami belek 20x10cm stężeniami stężeń 14x8cm,

- ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokładem z bali gr. 45  i 32 mm oraz legary/obrzeża grub. 45 mm i 32 mm,

- wykonanie balustrad mostowych z krawędziaków iglastych zaimpregnowanych 10x10cm. Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawędziaków,

- wykopy liniowe lub jamiste o gł. 1,5 m i szer dna do 1,5m,

- budowle betonowe i żelbetowe,

- zbrojenie konstrukcji betonowych o śred. do 8 mm – płyty fund. , stropy filary, ściany pion. lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i poj. belki,

- ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inż. przy wysok. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt.kat. I-II,

- montaż prowadnic zasuw o szerok.do 160mm,

- wykonanie i założenie szandorów o grub.46 mm po ostruganiu,

- wykonanie i założenie okuć dla szandorów o gr. 41-71mm,

- uszczelnienie ponuru i poszuru zastawki grubą folią o grub. 0,7mm podbrukiem na mokrym betonie,

- wykonanie bruku na mokrym betonie na ponurze i posturze zastawki,

- mnichy stawowe drewniane typ. K-3 leżak 30x60 długości do 9 m, stjak wysok. do 2,5m,

- umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo – piaskowej na wlotach i wylotach mnichów z ekranem z grubej folii gr. 0,7mm,

- grodzie drewniano – ziemne wys. 1,5 m ze ściankami z kiszek faszynowych,

- wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi,

- zasypanie wykopów fund. Podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami,

- lakierownie wygładzonych strugiem zaimpregnowanych elementów drewnianych w mostkach i na przepustach – pierwszy raz,

- lakierownie wygładzonych strugiem zaimpregnowanych elementów drewnianych w mostkach i na przepustach – drugi raz.

- Szczegółowy zakres robót określają dokumentacje projektowe, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

- rozpoczęcia wykonania robót  w dniu  ........................................

- zakończenia wykonania robót w terminie do dnia 15 września 2010r.

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy (obiektu).

- Wykonanie oznakowania terenu budowy.

- Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, kosztorysem ofertowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z  poleceniami Zamawiającego.

- Prowadzenie dokumentacji budowy.

- Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego i właściwych organów.

- Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

- Zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

- Przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym.

- Przestrzeganie w toku wykonywania robót przepisów p.poż, bhp i innych przepisów prawa obowiązujących w budownictwie.

- Utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie Zamawiającemu.

- Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy, uczestniczenie w czynnościach odbioru, zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu.

- Ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości.

- II. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie do .............................. .

- Sprawdzanie i zatwierdzanie przedkładanych przez wykonawcę obmiarów robót oraz zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych.

- Zatwierdzanie protokółów odbioru wykonanych części robót.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego .

- Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy

- Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej, wody oraz zapewnienie pomieszczenia gospodarczego na składowanie urządzeń, sprzętu i materiałów.

§  4

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

- brutto ……………… słownie ……………………………………………………

- w tym

- netto ...........................słownie...................................................................................... VAT ......................%  słownie......................................................................

- Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczególności:

- robocizny, sprzętu i materiałów,

- świadczeń usługodawców Wykonawcy,

- zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną oraz ich poboru,

- zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

- doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego bezzwłocznie po zakończeniu robót,

- wykonania zabezpieczeń na czas prowadzenia robót,

- wykonanie prac i czynności niezbędnych do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych oraz przekazania obiektu do eksploatacji, nawet gdyby nie były ujęte w kosztorysie ofertowym,

- W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość tych robót ustaloną na podstawie cen jednostkowych określonych w  kosztorysie ofertowym.

- W przypadku wykonywania robót zamiennych, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zmianie o różnicę pomiędzy wartością robót  zamiennych, a wartością robót zaniechanych wynikającą z cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. Wartość robót zamiennych, a także ewentualnych robót dodatkowych na które nie ustalono cen jednostkowych, ustalona zostanie na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu w oparciu o następujące dane wyjściowe do kosztorysowania:

- a) robocizna	( R )					r-g      .............zł ( netto )

- b) koszty pośrednie (Kp) od (R+S)			Kp    ................. %

c) koszty zakupu (Kz) od M				Kz      ................... %

- d) zysk (Z) od (R+S+Kp)				Z        ................... %

koszty materiałów i sprzętu wg średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wbudowania materiałów; w przypadku ich braku wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym,

f)stawka za robociznę jest ryczałtowa i nie ulega zwiększeniu.

§ 5

  - Wynagrodzenie umowne Zamawiający zapłaci Wykonawcy w następujący sposób:

- na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego robót potwierdzonego protokółem podpisanym przez strony i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowy, inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej - w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.

  - Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury na adres: .................................................

§ 6

  - Ze strony Zamawiającego nadzór nad  prawidłowym przebiegiem robót sprawuje inspektor nadzoru  ..............................................................................

  - Inspektorem nadzoru terenów zielonych ze strony Wykonawcy jest: .................................

  - Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest ............................

  - Wykonawca oświadcza, że kierownik  budowy oraz kierownik  robót sanitarnych posiada właściwe przygotowanie zawodowe i prawnie wymagane uprawnienia budowlane.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego poprzez wpis do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót zanikowych i podlegających zakryciu.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego robót.

- Zamawiający w terminie 2 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego ustalając jednocześnie termin rozpoczęcia odbioru końcowego wykonanych robót.

§ 8

- Zamawiający naliczał będzie kary umowne:

    - za niedotrzymanie przez Wykonawcę – terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) za każdy dzień zwłoki.

    - za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wyznaczonego na usunięcie usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, strona odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 40 % wartości wynagrodzenia umownego za całość zadania z zastrzeżeniem postanowień ust. 4

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę zobowiązania będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany do pokrycia wynikłej szkody w pełnej wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy z jednoczesnym prawem do naliczania kar w wysokości określonej w ust. 2:

- Zamawiający od Wykonawcy w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy w terminie powyżej 3 dni od dania przekazania terenu budowy;

- Zamawiający od Wykonawcy w przypadku nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót trwającej ponad 3 dni z winy Wykonawcy;

- Wykonawca od Zamawiającego w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić w terminie 30 dni od powstania przyczyn określonych w tym ustępie.

§ 9

- W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, ostateczne rozliczenie finansowe Zamawiającego z Wykonawcą nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentu (dokumentów) potwierdzających rozliczenie się Wykonawcy z podwykonawcami.

- W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia o którym mowa w ust. 1. Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu jego otrzymania.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe z jego winy.

- Każda zmiana umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

§ 10

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca składa zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę..............................................złotych, w formie: ..………............................................

- Strony dopuszczają zaliczenie na poczet zabezpieczenia wadium wpłaconego w postępowaniu przetargowym.

- Kwotę zabezpieczenia  pieniężnego zamawiający zdeponuje  na specjalnie  do tego celu  otwartym oprocentowanym rachunku bankowym.

- Z kwoty, o której mowa w ust.1  Zamawiający zwróci 70% w po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, a pozostałe 30% zatrzymuje  tytułem kaucji  na okres  trwania rękojmi.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy kwoty zabezpieczenia  wraz z naliczonymi przez bank odsetkami.

- Koszty operacji bankowych związanych z powyższymi czynnościami w całości obciążają Wykonawcę.

- W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania robót wnoszonego w innej formie niż pieniądz, a dopuszczonej SWIZ Wykonawca jest zobowiązany:

  - wpłacić w dniu odbioru na okres gwarancyjny kwotę  zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji równej 30% kwoty, o której mowa w ust. 1.

  - w przypadku nie dokonania wpłaty o której mowa w ppkt a  we wskazanym terminie  -  Zamawiający  kwotę tę  potrąci z wystawianych przez Wykonawcę faktur.

    - Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi w terminach określonych w art. 151 prawa zamówień publicznych

- § 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na roboty budowlane.

- Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem protokólarnego odbioru końcowego robót.

- Ujawnione w okresie gwarancji wady Wykonawca zobowiązuje się usuwać nieodpłatnie w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie Wykonawca usunie je na koszt Wykonawcy.

- Na trzy miesiące przed upływem okresu gwarancji strony dokonają komisyjnego przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót.

§ 12

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Integralną częścią umowy jest:

- oferta Wykonawcy

- dokumentacje projektowe:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- kosztorys ofertowy Wykonawcy

- harmonogram rzeczowo – finansowy robót

- SIWZ

§ 15

- Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Zamawiający:                                                      		Wykonawca: